|  |  |
| --- | --- |
| **Gerente de Projetos: Lizandra Ottmann**  **Larissa Nunes** | **Data: 31/10/2015** |

**Relatório de Acompanhamento**

**Projeto SDD**

**1. Monitoramento do escopo**

Nem uma mudança de escopo foi identificada durante a execução da Construçao I.

**2. Requisitos**

Até o momento nenhum requisito foi adicionado ao projeto. A última resposta dada pelo líder da equipe de requisitos foi de que requisitos seriam liberados à equipe de desenvolvimento até o dia 30/10/2015, porém nesta data não houve a lberação de nenhum requisito. Este atraso na liberção de requisitos está prejudicando as demais equipes do projeto.

**3. Atividades**

Abaixo são listadas as atividades alocadas para a construção I por equipe e seus respectivos Status

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura e Design | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2200> | X |  |  |  |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2201> | X |  |  |  |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2202> | X |  |  |  |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2192> |  | X |  |  |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2193> |  | X |  |  |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2194> |  | X |  |  |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2195> |  | X |  |  |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2203> |  | X |  |  |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2212> |  | X |  |  |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2186> |  |  | X |  |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2179> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2180> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2181> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2187> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2188> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2189> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2190> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2191> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2196> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2197> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2198> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2199> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2213> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2214> |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Projetos | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2172> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2173> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2174> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2175> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2176> |  |  |  | X |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2207> |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Configuração | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| <https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2208> |  | X |  |  |

As equipes de Requisitos, Teste, Back-end e Front-end nao planejaram atividades para a construção I na ferramenta Tuleap Campus.

**4. Cronograma**

Devido a não conclusão de todas as atividades listadas acima, para essa Construção, é visível atraso na entrega das mesmas. No entanto, não houve solicitação de mudanças no cronograma de atividades por parte dos líderes de equipes.

**5. Riscos**

Os seguintes riscos se concretizaram durante a primeira construçaõ do projeto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Risco | Risco | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Prioridade de Tratamento (Probabilidade X Impacto) |
| RSC07 | Não comprometimento da equipe com o plano de projeto. | 1 | 3 | 3 |
| RSC13 | Entrega atrasada de produtos de trabalho necessários para a próxima equipe. | 2 | 3 | 6 |
| RSC18 | Não planejamento das atividades para a próxima fase do projeto | 2 | 3 | 6 |

**RSC07:** Este risco se concretizou devido ao atraso da entrega das informações sobre o método de estimativas, riscos, e políticas pelas demais equipes e com isto o plano do projeto não pode ser finalizado e enviado para aprovação.

**RSC13:** Este risco se concretizou pois a equipe de requisitos não liberou conforme o combinado os requisitos a serem construidos no projeto. Devido a isto as equipes de Teste e Desenvolvimento foram prejudicadas pois os requisitos são os produtos de trabalho principais para estas equipes.

**RSC18:** Este risco se concretizou pois as equipes de requisitos, testes, desenvolvimento back end e front end não planejaram suas atividades para a construçao I do projeto, o que acabou impedindo que à gerência acompanhace a particiação destas equipes no projeto.

**6. Orçamento, Esforço e Custo**

Até o momento nenhuma alteração no orçamento do projeto foi identificada.Devido a não entrega dos artefatos de estimativa, não foi possível calcular o custo e nem o esforço do projeto até o momento.

**7. Recursos Humanos e Materiais**

Não houve alterações no que se refere a recursos humanos e materiais.

**8. Os seguintes atributos estão atualizados no plano de projetos?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atributo** | **Sim** | **Não** | **Descrição** |
| **Escopo** | X |  |  |
| **Custos** |  | X | Devido a não entrega dos artefatos de estimativa, não foi possível calcular o custo e nem o esforço do projeto até o momento. |
| **Riscos** |  | X | O levantamento dos riscos ainda não foi finalizado pois a equipe de Desenvolvimento Front-End ainda nao retornou os possiveis riscos no projeto para sua equipe |
| **Recursos humanos e materiais** | X |  |  |
| **Matriz de Comunicação** | X |  |  |

**9. Desvios**

Os métodos de estimativas e os riscos não puderam ser linkados ao plano de projeto uma vez que a maioria das equipes não entregaram os artefatos. Foram pedidos os seguintes artefatos a todos os líderes das equipes: Planejamento da Construção (com as atividades alocadas a cada membro da equipe) no Tuleap-Campus, Levantamento dos Riscos, Criação do Método de Estimativa, e Levantamento das Políticas para o Desenvolvimento. Abaixo está a relação dos artefatos e das equipes que os entregaram:

**Planejamento das Atividades no Tuleap-Campus:**

Gerência de Configuração

Arquitetura/Design

Gerência de Projetos

**Levantamento do Riscos\*\*:**

Arquitetura/Design

Teste

Gerência de Configuração

Gerência de Projetos

**Método de Estimativa:**

Arquitetura/Design

Teste

Gerência de Configuração

Desenvolvimento Back-End

Gerência de Projetos

\*Arquitetura/Design entregou o método, porém este estava incorreto, foi informado ao mesmo que corrigisse o artefato mas até o momento não houve retorno.

\*\*A equipe de requisitos analisou os riscos já levantados pela gerência de Projetos e adicionados ao documento e informou que todos os riscos inerentes a equipe de requisitos já estavam contemplados no documento.

**10. Comunicação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evento** | **Sim** | **Não** | **Se não, porquê?** |
| **Apresentação do plano de projeto** |  | X | Esta comunicação não foi realizada devido a concretização do risco RSC07 citado acima. |
| **Comunicar criação de baseline** |  | X | A execução desta comunicação está prevista para a segunda construção do projeto. |
| **Comunicar resultado de medição** |  | X | A execução desta comunicação está prevista para a segunda construção do projeto. |
| **Comunicar resultado de checklist da qualidade** |  | X | A execução desta comunicação está prevista para a segunda construção do projeto. |
| **Apresentação de marco** |  | X | Não houve apresentaçaõ presencial do marco do projeto durante a primeira construção devido ao recesso acadêmico do servidor público. |
| **Comunicar Inicio das fases de Construção.** | X |  |  |