|  |  |
| --- | --- |
| **Gerente de Projetos: Lizandra Ottmann**  **Larissa Nunes** | **Data: 31/10/2015** |

**Relatório de Acompanhamento**

**Projeto SDD**

**1. Desvios**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desvio | Envolvidos | Dias em Aberto | Status | Ações | Comunicação | Impacto | Prioridade |
| Requisitos não foram liberados para desenvolvimento. | Equipe GRE | 18 | Aberto | Foi informado à equipe de GRE sobre o impacto causado pela não entrega dos requisitos. Posteriormente foi pedido que a equipe colocasse os requisitos no repostório para que os desenvolvedores tivessem acesso. Foi dito que os requisitos haviam sido fechados e que seriam colocados no repositório, isso não aconteceu. | 21/10/2015 Facebook  31/10/2015 E-mail  06/11/2015 Presencial | Atraso nas construções 1 e 2 pois, os desenvolvedores não tiveram insumos para iniciar suas atividades. Consequentemente a primeira entrega não foi realizada o que impactou no plano de projeto, que teve que ser modificado, e também o projeto sofrerá atraso na entrega final. | Alta |
| Relatório de Acompanhamento Semanal não foi preenchido. | Equipe GRE  Equipe Arquitetura  Equipe Back-End  Equipe Front-End  Equipe Teste  Equipe GCO | 3 | Aberto | Foi informado a todas as equipes que deveriam preencher o relatório de acompanhamento semanal para que o relatório formal de acompanhamento pudesse ser feito. No entanto, nenhuma equipe o fez. | 23/10/2015 Presencial  31/10/2015 E-mail  06/11/2015 Presencial  08/10/2015 Facebook | Dificulta a elaboração do relatório de acompanhamento formal por conta da falta de informações sobre o andamento das atividades das equipes. | Média |
| As atividade planejadas não foram adicionadas no Tuleap-Campus | Equipe Front-End | 8 | Aberto | Foi pedido a todas as equipes, por diversas vezes, que colocasse as atividades planejadas para a Construção no Tuleap-campus. No entanto, a equipe front-end não adicionou atividades em nenhuma das fases do projeto até o momento. | 23/10/2015 Presencial  31/10/2015 E-mail  04/11/2015 Presencial  06/11/2015 Presencial | O acompanhamento do projeto para a equipe citada ficou prejudicado. | Média |
| O método de estimativas não foram enviadas | Equipe Front-End  Equipe Requisitos | 12 | Aberto | Desde de o ínicio do projeto foi solicitado às equipes que elaborassem seus métodos de estimativas, porém as equipes aqui já citadas não o enviaram até o momento | 25/10/2015 Facebook  30/10/2015 Facebook  31/10/2015 E-mail  06/11/2015 Presencial | O atraso no envio do método culminou no atraso da aprovação do plano do projeto e nas estimativas das atividades destas equipes, prejudicando dessa forma o andamento do projeto | Alto |
| Não foram adicionados pontos as atividades planejadas | Equipe Teste  Equipe Back-End  Equipe Arquitetura  Equipe GRE | 9 | Aberto | Foi solicitado às equipe que adicionassem os pontos estimados, através do método, no tuleap para que o burndown fosse gerado. | 23/10/2015 Presencial  31/10/2015 E-mail  06/11/2015 Presencial |  |  |
| Os riscos do projeto não foram enviados | Equipe Fron-End | 12 | Aberto | Foi solicitado as equipes que identificassem os ricos do projeto inerentes as suas equipes, porém até o momento a equipe aqui citada não enviou os riscos até o momento. | 25/10/2015 Facebook  30/10/2015 Facebook  31/10/2015 E-mail  06/11/2015 Presencial | O atraso no envio dos riscos culminou no atraso da aprovação do plano do projeto e documento de riscos, prejudicando dessa forma o andamento do projeto | Alto |
| Relatório de Acompanhamento não revisados. | Equipe Arquitetura  Equipe Teste | 3 | Aberto | Foi explicado às equipes como funcionaria o Relatório de Acompanhamento Semanal e que ele deveria ser checado afim de corrigir falhas no mesmo antes de enviar ao Stakeholder. Algumas equipes enviaram o Relatório de Acompanhamento Semanal incompleto e foi pedido que os mesmos fossem revisados. | 06/11/2015 Presencial | A confecão do relatório de acompanhamento formal ficou prejudicada e os relatórios semanais não puderam ser encaminhados para o Stakeholder. | Baixo |

**2. Monitoramento do escopo**

Nem uma mudança de escopo foi identificada durante a execução da Construçao II.

**3. Requisitos**

Até o momento nenhum requisito aprovado foi adicionado ao projeto. A última resposta dada pelo líder da equipe de requisitos foi de que requisitos seriam liberados à equipe de desenvolvimento até o dia 10/11/2015.

**4. Atividades**

Abaixo são listadas as atividades alocadas para a construção I por equipe e seus respectivos Status

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura e Design | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2278 |  | X |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2280 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2282 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Projetos | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2226 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2227 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2228 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2229 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2230 |  |  |  | X |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2231 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Configuração | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2233 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teste | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2264 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2265 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2266 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2267 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2269 | X |  |  |  |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2268 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Back-End | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2271 |  |  |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerência de Requisitos | | | | |
| Atividade | Não iniciada | Em andamento | Revisão | Finalizada |
| https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?aid=2276 |  | X |  |  |

A equipe de Front-end nao planejou atividades para a construção II na ferramenta Tuleap Campus.

**5. Cronograma**

Devido a não conclusão de todas as atividades listadas acima, e também atividades não planejadas, para essa Construção, é visível o atraso na entrega das mesmas. No entanto, não houve solicitação de mudanças no cronograma de atividades por parte dos líderes de equipes.

**6. Riscos**

Os seguintes riscos se concretizaram durante a primeira construçaõ do projeto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Risco | Risco | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Prioridade de Tratamento (Probabilidade X Impacto) |
| RSC07 | Não comprometimento da equipe com o plano de projeto. | 1 | 3 | 3 |
| RSC13 | Entrega atrasada de produtos de trabalho necessários para a próxima equipe. | 2 | 3 | 6 |
| RSC18 | Não planejamento das atividades para a próxima fase do projeto | 2 | 3 | 6 |

**RSC07:** Este risco se concretizou devido ao atraso da entrega das informações sobre o método de estimativas, riscos pelas demais equipes e com isto o plano do projeto não pode ser finalizado e enviado para aprovação.

**RSC13:** Este risco se concretizou pois a equipe de requisitos não liberou conforme o combinado os requisitos a serem construidos no projeto. Devido a isto as equipes de Teste e Desenvolvimento foram prejudicadas pois os requisitos são os produtos de trabalho principais para estas equipes.

**RSC18:** Este risco se concretizou pois a equipe de front end não planejou suas atividades para a construçao II do projeto, o que acabou impedindo que à gerência acompanhace a particiação desta equipes no projeto.

**7. Orçamento, Esforço e Custo**

Até o momento nenhuma alteração no orçamento do projeto foi identificada.Devido a não entrega dos artefatos de estimativa, e do não preenchimento dos pontos nas atividades na ferramenta Tuleap, não foi possível calcular o custo e nem o esforço do projeto até o momento.

**8. Recursos Humanos e Materiais**

Não houve alterações no que se refere a recursos humanos e materiais.

**9. Os seguintes atributos estão atualizados no plano de projetos?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atributo** | **Sim** | **Não** | **Descrição** |
| **Escopo** | X |  |  |
| **Riscos** |  | X | O levantamento dos riscos ainda não foi finalizado pois a equipe de Desenvolvimento Front-End ainda nao retornou os possiveis riscos no projeto para sua equipe |
| **Recursos humanos e materiais** | X |  |  |
| **Matriz de Comunicação** | X |  |  |

**10. Comunicação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evento** | **Sim** | **Não** | **Se não, porquê?** |
| **Apresentação do plano de projeto** | X |  | Apesar da concretização dorisco RSC07 citado acima, o plano do projeto foi submetido para aprovação. |
| **Comunicar criação de baseline** |  | X | Devido ao atraso nas entregas dos produtos de trabalho citados na seção de riscos e desvios informados na seção 1, não foi possivel estabelecer a primeira baseline do projeto prevista para o dia 06/11/2015, sendo esta adiada para o dia13/11/2015. |
| **Comunicar resultado de medição** |  | X | A execução desta comunicação está prevista para a próxima construção do projeto. |
| **Comunicar resultado de checklist da qualidade** | X |  |  |
| **Apresentação de marco** | X |  |  |
| **Comunicar Inicio das fases de Construção.** | X |  |  |