## Página1
ID | Categoria | Pontuação | Observação | Equipe | Dependências
Sprint 1
1 | Divisão da equipe que irá futuramente desenvolver o backend, o frontend e quem irá continuar apenas trabalhando na arquitetura/design | 3 |  | Bruno Soares | Nenhuma
2 | Estudar grails | 21 | (http://grails.github.io/grails-doc/3.0.9/ - “Falando de Grails” (vou ficar devendo o link do PDF) - “Groovy in Action” (aborda somente o Groovy -- é bom pois explora bem os métodos específicos do Groovy que facilitam demais a vida)) | Samuel Junio de Almeida Gabriel Louzada Rascovit Henrique Cardoso de Faria | Nenhuma
3 | Estudar angularJS | 14 |  | Willian de Oliveira Batista Igor Cavalcante Montenegro | Nenhuma
4 | Proposta da arquitetura do back-end | 8 |  | Samuel Junio de Almeida Gabriel Louzada Rascovit Henrique Cardoso de Faria | Nenhuma
5 | Proposta da arquitetura do front-end | 8 |  | Willian de Oliveira Batista Igor Cavalcante Montenegro | Nenhuma
Sprint 2
1 | Avaliar e comentar as histórias de usuários entregues pela equipe de requisitos | 2 |  | Bruno Soares | Nenhuma
2 | Definir as páginas que o font-end deverá possuir | 3 |  | Bruno Soares (auxilio posterior da equipe de front-end) | Tarefa 1
3 | Avaliar e definir os protótipos que deverão ser criados neste sprint a partir das páginas definidas | 1 |  | Bruno Soares | Tarefa 2
4 | Aplicar o checklist da qualidade da equipe de gerência | 3 |  | Bruno Soares | Nenhuma
5 | Sugerir políticas para o processo de desenvolvimento do projeto | 1 |  | Bruno Soares | Nenhuma
6 | Definir riscos da equipe de arquitetura/design | 1 |  | Bruno Soares com o apoio de toda equipe que compõe a arquitetura/design | Nenhuma
7 | Criação do Layout do front-end | 9 |  | Willian | Nenhuma
8 | Prototipação da página 1: Página de cadastro de docente | 1 |  | Thiago Durante | Tarefa 7
9 | Prototipação da página 2: Página de login | 1 |  | Marla Aragão | Tarefa 7
10 | Prototipação da página 3: Página de visualização de perfil do docente | 5 |  | Thiago Durante | Tarefa 7
11 | Prototipação da página 4: Página de edição do perfil de docente | 3 |  | Thiago Durante | Tarefa 7
12 | Prototipação da página 5: Página de visualização de inscrições do docente em processos de distribuição | 2 |  | Douglas Soares | Tarefa 7
13 | Prototipação da página 6: Página de cadastro/edição de disciplina | 2 |  | Samuel Junio | Tarefa 7
14 | Prototipação da página 7: Página de lista de disciplinas | 1 |  | Samuel Junio | Tarefa 7
15 | Prototipação da página 8: Página de criação/edição de processos seletivos | 3 |  | Samuel Junio | Tarefa 7
16 | Prototipação da página 9: Página de lista de processos seletivos | 1 |  | Samuel Junio | Tarefa 7
17 | Prototipação da página 10: Página de criação/edição de processos de distribuição de uma determinada disciplina | 3 |  | Marla Aragão | Tarefa 7
18 | Prototipação da página 11: Página de lista de processos de distribuição de disciplina de um determinado processo seletivo | 3 |  | Marla Aragão | Tarefa 7
19 | Prototipação da página 12: Página de visualização de um determinado processo de distribuição Prototipação da página 13: Página de visualização de processos de distribuição de disciplinas que ainda não possuem nenhum docente inscrito | 6 |  | Douglas Soares | Tarefa 7
20 | Prototipação da página 13: Página de visualização de processos de distribuição de disciplinas que ainda não possuem nenhum docente inscrito | 1 |  | Marla Aragão | Tarefa 7 Tarefa 18
21 | Prototipação da página 14: Página de cadastro/edição de núcleos de conhecimento | 2 |  | Igor Cavalcante | Tarefa 7
22 | Prototipação da página 15: Página de lista de núcleos de conhecimento | 1 |  | Igor Cavalcante | Tarefa 7
23 | Prototipação da página 16: Página de visualização dos núcleos de conhecimento | 1 |  | Igor Cavalcante | Tarefa 7
24 | Definição da interface que será utilizada na API do back-end | 21 |  | Kaio Cristian Gabriel Louzada Henrique Cardoso | Nenhuma
Sprint 3
1 | Aplicar o checklist da qualidade da equipe de gerência | 3 |  | Samuel Junio | Nenhuma
2 | Finalizar protótipos não finalizados no sprint anterior | 7 |  | Samuel Junio Igor Cavalcante | Nenhuma
3 | Finalizar definição do domínio do back-end não finalizado no sprint anterior | 5 |  | Kaio Cristian | Nenhuma
Sprint 4
1 | Realizar ajustes nos protótipos baseado nas validações realizadas pela equipe de requisitos | 21 |  | - | Protótipos validados pela equipe de requisitos
2 | Criar o diagrama de classes do sistema baseado nos requisitos obtidos pela equipe de requisitos | 5 |  | - | Requisitos validados e bem descritos pela equipe de requisitos
3 | Criar o contrato (interface) de comunicação entre back-end e front-end em JSON | 9 | Para esta atividade deve ser feito ao menos 30% dos modelos de dados obtidos na atividade 2 | - | Tarefa 2
Sprint 5
1 | Criar o diagrama de classes do projeto | 10 |  | Bruno Soares da Silva Kaio Cristian Henrique Carsodo Samuel Junior Philippe Gabriel louzada | Nenhuma
2 | Criar a base de dados do projeto | 3 |  | Bruno Soares da Silva | Nenhuma
3 | Criar o contrato (interface) de comunicação do back-end em REST usando a ferramenta apiary | 50 |  | Kaio Cristian Igor montenegro Henrique Cardoso Equipes do back-end e front-end sob-demanda | Nenhuma