## Página1
ID | Categoria | Estimativa | Pontuação | Observação | Equipe | Dependências | Status
Sprint 1
1 | Divisão da equipe que irá futuramente desenvolver o backend, o frontend e quem irá continuar apenas trabalhando na arquitetura/design | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 |  | Bruno Soares | Nenhuma | FINALIZADA
2 | Estudar grails | Max: 20 horas Esperado: 7 horas Min: 1 hora | 21 | (http://grails.github.io/grails-doc/3.0.9/ - “Falando de Grails” (vou ficar devendo o link do PDF) - “Groovy in Action” (aborda somente o Groovy -- é bom pois explora bem os métodos específicos do Groovy que facilitam demais a vida)) | Samuel Junio de Almeida Gabriel Louzada Rascovit Henrique Cardoso de Faria | Nenhuma | FINALIZADA
3 | Estudar angularJS | Max: 22 horas Esperado: 7 horas Min: 1 hora | 14 |  | Willian de Oliveira Batista Igor Cavalcante Montenegro | Nenhuma | FINALIZADA
4 | Proposta da arquitetura do back-end | Max: 5 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 8 |  | Samuel Junio de Almeida Gabriel Louzada Rascovit Henrique Cardoso de Faria | Nenhuma | FINALIZADA
5 | Proposta da arquitetura do front-end | Max: 5 horas Esperado: 2 hora Min: 1 hora | 8 |  | Willian de Oliveira Batista Igor Cavalcante Montenegro | Nenhuma | FINALIZADA
Sprint 2
1 | Avaliar e comentar as histórias de usuários entregues pela equipe de requisitos | Max: 3 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 2 |  | Bruno Soares | Nenhuma | FINALIZADA
2 | Definir as páginas que o font-end deverá possuir | Max: 3 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 |  | Bruno Soares (auxilio posterior da equipe de front-end) | Tarefa 1 | FINALIZADA
3 | Avaliar e definir os protótipos que deverão ser criados neste sprint a partir das páginas definidas | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 1 |  | Bruno Soares | Tarefa 2 | FINALIZADA
4 | Aplicar o checklist da qualidade da equipe de gerência | Max: 3 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 |  | Bruno Soares | Nenhuma | CANCELADA
5 | Sugerir políticas para o processo de desenvolvimento do projeto | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 10 minutos | 1 |  | Bruno Soares | Nenhuma | FINALIZADA
6 | Definir riscos da equipe de arquitetura/design | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 1 |  | Bruno Soares com o apoio de toda equipe que compõe a arquitetura/design | Nenhuma | FINALIZADA
7 | Criação do Layout do front-end | Max: 15 horas Esperado: 10 horas Min: 5 horas | 9 |  | Willian | Nenhuma | FINALIZADA
8 | Prototipação da página 1: Página de cadastro de docente | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 1 |  | Thiago Durante | Tarefa 7 | FINALIZADA
9 | Prototipação da página 2: Página de login | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 1 |  | Marla Aragão | Tarefa 7 | FINALIZADA
10 | Prototipação da página 3: Página de visualização de perfil do docente | Max: 7 horas Esperado: 4 horas Min: 2 horas | 5 |  | Thiago Durante | Tarefa 7 | FINALIZADA
11 | Prototipação da página 4: Página de edição do perfil de docente | Max: 5 horas Esperado: 3 horas Min: 2 hora | 3 |  | Thiago Durante | Tarefa 7 | FINALIZADA
12 | Prototipação da página 5: Página de visualização de inscrições do docente em processos de distribuição | Max: 3 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 2 |  | Douglas Soares | Tarefa 7 | FINALIZADA
13 | Prototipação da página 6: Página de cadastro/edição de disciplina | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 2 |  | Samuel Junio | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
14 | Prototipação da página 7: Página de lista de disciplinas | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 1 |  | Samuel Junio | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
15 | Prototipação da página 8: Página de criação/edição de processos seletivos | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 |  | Samuel Junio | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
16 | Prototipação da página 9: Página de lista de processos seletivos | Max: 1 horas Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 1 |  | Samuel Junio | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
17 | Prototipação da página 10: Página de criação/edição de processos de distribuição de uma determinada disciplina | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 |  | Marla Aragão | Tarefa 7 | FINALIZADA
18 | Prototipação da página 11: Página de lista de processos de distribuição de disciplina de um determinado processo seletivo | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 3 |  | Marla Aragão | Tarefa 7 | FINALIZADA
19 | Prototipação da página 12: Página de visualização de um determinado processo de distribuição Prototipação da página 13: Página de visualização de processos de distribuição de disciplinas que ainda não possuem nenhum docente inscrito | Max: 5 horas Esperado: 4 horas Min: 3 horas | 6 |  | Douglas Soares | Tarefa 7 | FINALIZADA
20 | Prototipação da página 13: Página de visualização de processos de distribuição de disciplinas que ainda não possuem nenhum docente inscrito | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 1 |  | Marla Aragão | Tarefa 7 Tarefa 18 | FINALIZADA
21 | Prototipação da página 14: Página de cadastro/edição de núcleos de conhecimento | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 2 |  | Igor Cavalcante | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
22 | Prototipação da página 15: Página de lista de núcleos de conhecimento | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 1 |  | Igor Cavalcante | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
23 | Prototipação da página 16: Página de visualização dos núcleos de conhecimento | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 1 |  | Igor Cavalcante | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
24 | Definição da interface que será utilizada na API do back-end | Max: 20 horas Esperado: 15 horas Min: 10 horas | 21 |  | Kaio Cristian Gabriel Louzada Henrique Cardoso | Nenhuma | CANCELADA
Sprint 3
1 | Aplicar o checklist da qualidade da equipe de gerência | Max: 3 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 |  | Samuel Junio | Nenhuma | FINALIZADA
2 | Finalizar protótipos não finalizados no sprint anterior | Max: 10 horas Esperado: 7 horas Min: 3 horas | 7 |  | Samuel Junio Igor Cavalcante | Nenhuma | FINALIZADA
3 | Finalizar definição do domínio do back-end não finalizado no sprint anterior | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 5 |  | Kaio Cristian | Nenhuma | FINALIZADA
Sprint 4
1 | Realizar ajustes nos protótipos baseado nas validações realizadas pela equipe de requisitos | Max: 20 horas Esperado: 15 horas Min: 10 horas | 21 |  | - | Protótipos validados pela equipe de requisitos | NÃO FINALIZADA
2 | Criar o diagrama de classes do sistema baseado nos requisitos obtidos pela equipe de requisitos | Max: 5 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 10 |  | - | Requisitos validados e bem descritos pela equipe de requisitos | NÃO FINALIZADA
3 | Criar o contrato (interface) de comunicação entre back-end e front-end em JSON | Max: 10 horas Esperado: 7 horas Min: 5 horas | 9 | Para esta atividade deve ser feito ao menos 30% dos modelos de dados obtidos na atividade 2 | - | Tarefa 2 | NÃO FINALIZADA
Sprint 5
1 | Criar o diagrama de classes do projeto | Max: 5 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 10 |  | Bruno Soares da Silva Kaio Cristian Henrique Carsodo Samuel Junior Philippe Gabriel louzada | Nenhuma | FINALIZADA
2 | Criar a base de dados do projeto | Max: 4 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 3 | O Philippe preferiu fazer com JPA diretamente no back-end. | Bruno Soares da Silva | Nenhuma | CANCELADA
3 | Criar o contrato (interface) de comunicação do back-end em REST usando a ferramenta apiary | Max: 20 horas Esperado: 15 horas Min: 10 horas | 50 | Agora, como não temos mais muito tempo, será necessário criar o contrato completo | Kaio Cristian Igor montenegro Henrique Cardoso Equipes do back-end e front-end sob-demanda | Nenhuma | FINALIZADA