## I2
ID | Categoria | Estimativa | Pontuação | Observação | Equipe | Dependências | Status
Sprint 1
1 | Divisão da equipe que irá futuramente desenvolver o backend, o frontend e quem irá continuar apenas trabalhando na arquitetura/design | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 | - | Bruno Soares | Nenhuma | FINALIZADA
2 | Estudar grails | Max: 20 horas Esperado: 7 horas Min: 1 hora | 21 | (http://grails.github.io/grails-doc/3.0.9/ - “Falando de Grails” (vou ficar devendo o link do PDF) - “Groovy in Action” (aborda somente o Groovy -- é bom pois explora bem os métodos específicos do Groovy que facilitam demais a vida)) | Samuel Junio de Almeida Gabriel Louzada Rascovit Henrique Cardoso de Faria | Nenhuma | FINALIZADA
3 | Estudar angularJS | Max: 22 horas Esperado: 7 horas Min: 1 hora | 14 | - | Willian de Oliveira Batista Igor Cavalcante Montenegro | Nenhuma | FINALIZADA
4 | Proposta da arquitetura do back-end | Max: 5 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 8 | - | Samuel Junio de Almeida Gabriel Louzada Rascovit Henrique Cardoso de Faria | Nenhuma | FINALIZADA
5 | Proposta da arquitetura do front-end | Max: 5 horas Esperado: 2 hora Min: 1 hora | 8 | - | Willian de Oliveira Batista Igor Cavalcante Montenegro | Nenhuma | FINALIZADA
Sprint 2
1 | Avaliar e comentar as histórias de usuários entregues pela equipe de requisitos | Max: 3 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 2 | - | Bruno Soares | Nenhuma | FINALIZADA
2 | Definir as páginas que o font-end deverá possuir | Max: 3 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 | - | Bruno Soares (auxilio posterior da equipe de front-end) | Tarefa 1 | FINALIZADA
3 | Avaliar e definir os protótipos que deverão ser criados neste sprint a partir das páginas definidas | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 1 | - | Bruno Soares | Tarefa 2 | FINALIZADA
4 | Aplicar o checklist da qualidade da equipe de gerência | Max: 3 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 | - | Bruno Soares | Nenhuma | CANCELADA
5 | Sugerir políticas para o processo de desenvolvimento do projeto | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 10 minutos | 1 | - | Bruno Soares | Nenhuma | FINALIZADA
6 | Definir riscos da equipe de arquitetura/design | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 1 | - | Bruno Soares com o apoio de toda equipe que compõe a arquitetura/design | Nenhuma | FINALIZADA
7 | Criação do Layout do front-end | Max: 15 horas Esperado: 10 horas Min: 5 horas | 9 | - | Willian | Nenhuma | FINALIZADA
8 | Prototipação da página 1: Página de cadastro de docente | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 1 | - | Thiago Durante | Tarefa 7 | FINALIZADA
9 | Prototipação da página 2: Página de login | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 1 | - | Marla Aragão | Tarefa 7 | FINALIZADA
10 | Prototipação da página 3: Página de visualização de perfil do docente | Max: 7 horas Esperado: 4 horas Min: 2 horas | 5 | - | Thiago Durante | Tarefa 7 | FINALIZADA
11 | Prototipação da página 4: Página de edição do perfil de docente | Max: 5 horas Esperado: 3 horas Min: 2 hora | 3 | - | Thiago Durante | Tarefa 7 | FINALIZADA
12 | Prototipação da página 5: Página de visualização de inscrições do docente em processos de distribuição | Max: 3 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 2 | - | Douglas Soares | Tarefa 7 | FINALIZADA
13 | Prototipação da página 6: Página de cadastro/edição de disciplina | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 2 | - | Samuel Junio | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
14 | Prototipação da página 7: Página de lista de disciplinas | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 1 | - | Samuel Junio | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
15 | Prototipação da página 8: Página de criação/edição de processos seletivos | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 | - | Samuel Junio | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
16 | Prototipação da página 9: Página de lista de processos seletivos | Max: 1 horas Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 1 | - | Samuel Junio | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
17 | Prototipação da página 10: Página de criação/edição de processos de distribuição de uma determinada disciplina | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 | - | Marla Aragão | Tarefa 7 | FINALIZADA
18 | Prototipação da página 11: Página de lista de processos de distribuição de disciplina de um determinado processo seletivo | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 3 | - | Marla Aragão | Tarefa 7 | FINALIZADA
19 | Prototipação da página 12: Página de visualização de um determinado processo de distribuição Prototipação da página 13: Página de visualização de processos de distribuição de disciplinas que ainda não possuem nenhum docente inscrito | Max: 5 horas Esperado: 4 horas Min: 3 horas | 6 | - | Douglas Soares | Tarefa 7 | FINALIZADA
20 | Prototipação da página 13: Página de visualização de processos de distribuição de disciplinas que ainda não possuem nenhum docente inscrito | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 1 | - | Marla Aragão | Tarefa 7 Tarefa 18 | FINALIZADA
21 | Prototipação da página 14: Página de cadastro/edição de núcleos de conhecimento | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 2 | - | Igor Cavalcante | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
22 | Prototipação da página 15: Página de lista de núcleos de conhecimento | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 1 | - | Igor Cavalcante | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
23 | Prototipação da página 16: Página de visualização dos núcleos de conhecimento | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 20 minutos | 1 | - | Igor Cavalcante | Tarefa 7 | NÃO FINALIZADA
24 | Definição da interface que será utilizada na API do back-end | Max: 20 horas Esperado: 15 horas Min: 10 horas | 21 | - | Kaio Cristian Gabriel Louzada Henrique Cardoso | Nenhuma | CANCELADA
Sprint 3
1 | Aplicar o checklist da qualidade da equipe de gerência | Max: 3 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 3 | - | Samuel Junio | Nenhuma | FINALIZADA
2 | Finalizar protótipos não finalizados no sprint anterior | Max: 10 horas Esperado: 7 horas Min: 3 horas | 7 | - | Samuel Junio Igor Cavalcante | Nenhuma | FINALIZADA
3 | Finalizar definição do domínio do back-end não finalizado no sprint anterior | Max: 2 horas Esperado: 1 hora Min: 30 minutos | 5 | - | Kaio Cristian | Nenhuma | FINALIZADA
Sprint 4
1 | Realizar ajustes nos protótipos baseado nas validações realizadas pela equipe de requisitos | Max: 20 horas Esperado: 15 horas Min: 10 horas | 21 | - | - | Protótipos validados pela equipe de requisitos | NÃO FINALIZADA
2 | Criar o diagrama de classes do sistema baseado nos requisitos obtidos pela equipe de requisitos | Max: 5 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 10 | - | - | Requisitos validados e bem descritos pela equipe de requisitos | NÃO FINALIZADA
3 | Criar o contrato (interface) de comunicação entre back-end e front-end em JSON | Max: 10 horas Esperado: 7 horas Min: 5 horas | 9 | Para esta atividade deve ser feito ao menos 30% dos modelos de dados obtidos na atividade 2 | - | Tarefa 2 | NÃO FINALIZADA
Sprint 5
1 | Criar o diagrama de classes do projeto | Max: 5 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 10 | - | Bruno Soares da Silva Kaio Cristian Henrique Carsodo Samuel Junior Philippe Gabriel louzada | Nenhuma | FINALIZADA
2 | Criar a base de dados do projeto | Max: 4 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 3 | O Philippe preferiu fazer com JPA diretamente no back-end. | Bruno Soares da Silva | Nenhuma | CANCELADA
3 | Criar o contrato (interface) de comunicação do back-end em REST usando a ferramenta apiary | Max: 20 horas Esperado: 15 horas Min: 10 horas | 50 | Agora, como não temos mais muito tempo, será necessário criar o contrato completo | Bruno Soares da Silva Kaio Cristian | Nenhuma | NÃO FINALIZADA
Sprint 6
1 | Finalizar o contrato do back-end na apiary | Max: 15 horas Esperado: 10 horas Min: 7 horas | 25 | Como o contrato não foi finalizado no último sprint, esta atividade é para que este seja finalizado. | Bruno Soares da Silva Kaio Cristian | Nenhuma | FINALIZADA
2 | Criar nova versão do diagrama de classes | Max: 5 horas Esperado: 3 horas Min: 1 hora | 3 | De acordo com que foi discutido e desenvolvido os contratos, viu-se a necessidade de modificar o diagrama de classes pois algumas entidades foram modificadas outras até mesmo removidas. A ideia também é utilizar o Astah como ferramenta para criação do diagrama nesta nova versão. | Bruno Soares da Silva | Nenhuma | FINALIZADA
3 | Criar diagrama geral da arquitetura do software | Max: 7 horas Esperado: 5 horas Min: 2 horas | 4 | Criar um diagrama que mostre uma visão geral da arquitetura do software. A ideia é mostrar os componentes do software, assim como as plataformas onde estão rodando e suas respectivas integrações. | Bruno Soares | Nenhuma | NÃO FINALIZADA
4 | Acompanhar as equipes de back-end e front-end na adequação e utilização do contrato | Max: 21 horas Esperado: 14 horas Min: 10 horas | 10 | Devemos acompanhar as equipes para que elas implementem e utilizem o contrato da forma correta. Devemos auxilia-los e tirar eventuais dúvidas. Também devemos verificar se as equipes precisarão de alguma funcionalidade não contemplada pelo contrato criado e eventualmente devemos criar uma forma para que este seja contemplado. | Bruno Soares da Silva Kaio Cristian | Nenhuma | FINALIZADA
5 | Trabalhar no plano de B do projeto | Max: 20 horas Esperado: 14 horas Min: 10 horas | 10 | - | Henrique Cardoso | Nenhuma | CANCELADA
Sprint 7
1 | Acompanhar as equipes de back-end e front-end na adequação e utilização do contrato | Max: 21 horas Esperado: 14 horas Min: 10 horas | 10 | Devemos acompanhar as equipes para que elas implementem e utilizem o contrato da forma correta. Devemos auxilia-los e tirar eventuais dúvidas. Também devemos verificar se as equipes precisarão de alguma funcionalidade não contemplada pelo contrato criado e eventualmente devemos criar uma forma para que este seja contemplado. | Bruno Soares da Silva Kaio Cristian Henrique Cardoso | Nenhuma | FINALIZADA
2 | Criar diagrama geral da arquitetura do software | Max: 7 horas Esperado: 5 horas Min: 2 horas | 4 | Criar um diagrama que mostre uma visão geral da arquitetura do software. A ideia é mostrar os componentes do software, assim como as plataformas onde estão rodando e suas respectivas integrações. | Bruno Soares | Nenhuma | FINALIZADA
3 | Configurar e fazer a implantação do sistema em um servidor cloud. | Max: 7 horas Esperado: 5 horas Min: 2 horas | 3 | - | Bruno Soares da Silva Thiago Durante Gabriel Louzada Philippe Borges | Nenhuma | FINALIZADA

## MIES
ID | Categoria | Estimativa | Pontuação | Observação | Equipe | Dependências | Deadline | Status
1 | Pesquisa de Mercado | Max: 5 horas Esperado: 3 horas Min: 2 horas | 3 | Uma primeira versão do documento foi criada e encaminhada à professora Adriana para validação. | Gabriel Douglas Philippe Bruno | Nenhuma | 2015-11-23 | FASE DE VALIDAÇÃO
2 | DES1 + DES2 Levantar as competências dos participantes do projeto (Equipe de arquitetura) | Max: 5 horas Esperado: 3 horas Min: 1 minutos | 2 | Levantar os seguintes documentos: - comprovante de residência - extrato acadêmico NOTA: A maior parte dos currículos já foram entregues, apenas é necessário verificar. Como o Integrante Igor Monenegro se recusa a entregar seu extrato acadêmico, estou fechando a tarefa | Bruno - OK Gabriel - OK Kaio - OK Henrique - OK Willian - OK | Nenhuma | 2015-11-29 | FINALIZADA
3 | DES1 + DES2 + TEC2 Levantar atividades de estudos e pesquisas realizadas durante o projeto pela equipe de arquitetura | Max: 9 horas Esperado: 7 horas Min: 5 minutos | 4 | Documentar todas as atividades relacionadas a estudos e por quem elas foram realizadas. -Evidênciar o estudo realizado para tomada de decisão sobre a tecnologia relevante (Apresentar pos e contras(Listas responsáveis pelo estudo)); Precisamos de alguém pra documentar o brainstormin que vcs fizeram para definição da arquitetura como uma ata listando as pessoas que participaram A atividade foi realizada e o documento está disponível em https://docs.google.com/document/d/1Bd92hfdu97H62CO1-T1s_8nZNE0yBBzPIORuaPPgb2s/ | Bruno | Nenhuma | 2015-11-29 | FINALIZADA
4 | DES5 + MEC2 Produzir documento do projeto de arquitetura do software | Max: 9 horas Esperado: 7 horas Min: 5 horas | 5 | O documento deverá conter uma explicação sobre a arquitetura geral do sistema, contemplando explicações das tecnologias usadas, etc. Também deverá ser criado um diagrama de arquitetura do sistema. Documento gerado: https://docs.google.com/document/d/1q43hCNUTo0gKAzvDnwzF5F_b9PjrsHxTtDr4lymUfnM | Bruno | Nenhuma | 2015-11-29 | FINALIZADA
5 | DES5 + MEC2 Projeto de componentes | - | - | Será relatado no documento de projeto de arquitetura do software | - | - | 2015-11-29 | CANCELADA
6 | DES1 Identificar tecnologias relevantes | Max: 3 horas Esperado: 2 horas Min: 1 hora | 2 | As equipes de arquitetura e desenvolvimento (back e front) deverão ser responsáveis por esta tarefa. Resultado: https://drive.google.com/open?id=13a7-jIFAMRK80fVhkJ8jPQcP2BrYpip-JiEqwDE6Neg | Kaio Philippe Thiago | Nenhuma | 2015-11-29 | FINALIZADA
7 | DES1 Apresentar documentação de arquitetura | Max: 1 hora Esperado: 30 minutos Min: 15 minutos | 1 | Colocar no github e postar no fórum o documento de projeto de arquitetura do software | Bruno | Tarefa 4 | 2015-11-29 | FINALIZADA
8 | TEC3 Documentar onde está a inovação no nosso software | Max: 3 horas Esperado: 1 horas Min: 30 minutos | 2 | Criar um documento que informe onde está a inovação do nosso software. É importante lembrar que inovação pode ser uma tecnologia, um nicho, uma ideia, etc. Documento gerado: https://docs.google.com/document/d/1TFz26tdDFM_Awq697C7qPPoJRsfjuY0JCYIX0kWBkck | Thiago Philippe Kaio | Nenhuma | 2015-11-29 | FINALIZADA
9 | GNE1 Ações de monitoramento de mercado | - | - | Cancelada pois é uma atividade duplicada. Esta atividade é contemplada pela pesquisa de mercado | - | - | 2015-11-29 | CANCELADA
10 | GNE2 Ações de antecipação e atendimento das necessidades de clientes | Max: 5 horas Esperado: 4 horas Min: 3 horas | 3 | Fazer pesquisa com clientes potenciais. Quais as necessidades deles? Informações de mercado para antecipação de mudanças. Documento gerado: https://docs.google.com/document/d/1aLlExgVeDCtD10CHQrJbPgLb4wDyTcydoCINFR-z5W0 | Gabriel Douglas Philippe Henrique | Nenhuma | 2015-11-29 | FINALIZADA
11 | GNE3 Evolução do negócio relacionado ao software | Max: 2 horas Esperado: 1 horas Min: 30 minutos | 1 | Criar um documento que informe, mediantes a pesquisa de mercado e monitoramento, o que foi feito para incrementar o produto? Documento gerado: https://docs.google.com/document/d/14Ub_DAhjKvPps7JPrjidljrFUlGn9FJLLMntMXYTU-U | Gabriel Douglas Philippe Kaio | Tarefa 1 Tarefa 9 | 2015-11-29 | FINALIZADA
12 | DES3 Evidenciar que houve troca de informações entre as equipes passando os dados da arquitetura | Max: 5 horas Esperado: 3 horas Min: 2 horas | 2 | Reunir evidências de que houve troca de informações entre as equipes passando dados da arquitetura. | Bruno | Nenhuma | 2015-11-03 | FINALIZADA