## Página1
Categoria | Pior Caso | Melhor Caso | Pontos | Descrição
Serviços para cadastro simples | 6 | 3 | 2 | Métodos básicos CRUD
Serviços para cadastro complexo | 14 | 6 | 3
Estudo de componentes simples | 2 | 1 | 1 | Ex.: Estudo de uma biblioteca específica
Estudo de componentes complexos | 8 | 4 | 2 | Ex.: Estudo de uma framework para implementação
Manutenção corretiva de cadastros | 4 | 2 | 1
Manutenção corretiva de regras complexas | 8 | 4 | 2 | Ex.: Manutenção do processo de distruição de disciplinas
Geração relatório semanal | 2 | 1 | 0.5
Estimativa e alocação de atividades para equipe | 2 | 1 | 0.5
Um ponto equivale a 4hrs de trabalho