## Página1
Categoria | Descrição | Pontos | Pior caso | Melhor caso
Plano do projeto | O Plano de Projeto é o documento que reúne e organiza todos os documentos da fase de planejamento, devendo ser elaborado pela equipe de Gerenciamento de Projetos | 20 | 28 | 8
Documento de riscos | Criação de um documento que liste todos riscos identificados e analisados para um projeto | 6 | 8.4 | 2.4
Plano de medição | Documento que descreve o que deve ser medido, como e quando as medições devem ser feitas e os níveis de desempenho ou padrões, a fim de assegurar que os resultados das medições forneçam informações adequadas para conduzir, monitorar, controlar ou melhorar um determinado processo. | 6.5 | 9.1 | 2.6
Acompanhamento e monitoramento do projeto | Acompanhamento das atividades e tratamento de inconsistencias durante o projeto.* | 28 | 39.2 | 11.2
Relatório de acompanhamento | Criação de um documento que informe e comprove o andamento do projeto | 10 | 4 | 6 | 1 ponto | 0,5 horas
Planejamento de atividades complexo | Planejamento das atividades que serão executadas durante a próxima fase do projeto | 6 | 8.4 | 2.4
Planejamento de atividades medio | Planejamento das atividades que serão executadas durante a fase de planejamento do projeto | 2 | 2.8 | 0.8 | Pior caso | Atualização simples. * 70% ou mais líderes preencheram o relatório de acompanhamento e entregaram as atividades planejadas.
Checklist da qualidade | Criação de um checklits da qualidade para até 6 processos (ou equipes). | 5.5 | 7.7 | 2.2 | Melhor caso | Atualização complexa. * Menos que 49% dos líderes preencheram o relatório de acompanhamento e entregaram as atividades planejadas.
EAP Pordutos | Criação de uma estrutura analita para produtos de um ciclo de vida de ate 7 fases. | 5 | 7 | 2 | Pontos | Criação da atividade. * Entre 50% e 69% dos líderes preencheram o relatório de acompanhamento e entregaram as atividades planejadas.
Documento de politicas | Criação de um documento que descreva as politicas a serem seguidas em um projeto com no máximo 6 equipes | 3 | 4.2 | 4.2
Configuração de ferramentas | Cpnfiguração da ferramenta tuleap para contemplar um projeto com 7 fases e no máximo 6 equipes. | 12
Criação de um novo projeto (ferramenta Tuleap Campus) | Criaçaão de um novo projeto na ferramenta tuleap com até 7 fases e 6 equipes | 1 | 1.4 | 0.4
Documento de rhm | Criação de documento de recursos humanos e materias que apresente os conhecimentos desejavéis, responsabilidades e recursos materiais de cada um dos papeis do projeto. | 6 | 8.4 | 2.4
Treinamento para utilização de ferramentas | Treinamento presencial com todos os participantes do projeto para ensina-los a utilizar a ferramenta tuleap. | 3 | 4.2 | 4.2
Levantamento de competencias | Levantamento das copetencias dos recursos humanos do projeto. | 4 | 5.6 | 1.6
Template relatorio semanal | Criação template do relatório semanal de acompanhamento do projeto na ferramenta tuleap. | 6 | 8.4 | 2.4
Template relatorio de acompanhamento | Criaçao do relatório de acompanhamento do projeto. | 2 | 2.8 | 0.8
Preenchimento relatório semanal | Preenchumento do relatório de acompanhamento semanal do projeto. | 2 | 2.8 | 0.8