## Categorias
Categoria | Pior Caso | Melhor Caso | Pontos Pior caso | Observação
Criação de casos de testes de cadastros simples | 4 | 2 | 1 | Criação de casos de testes de cadastros simples, explicados abaixo.
Teste de cadastro simples | 4 | 2 | 1 | Cadastro simples são telas de formulários com até 6 campos, em que é necessário o teste de funções básicas, como inserir, editar e excluir registros. As atividades para essa categoria envolvem tarefas de execução dos testes baseados em casos de teste criados anteriormente, a documentação dessa execução e registro de incidentes da funcionalidade testada.
Criação de casos de testes de cadastros complexos | 4 | 2 | 1 | Criação de casos de testes de cadastros compelxos, explicados abaixo.
Teste de cadastro complexo | 6 | 2 | 1.5 | Cadastros complexos são telas de formulários com mais de 6 campos, em que é necessário o teste de funções básicas como inserir, editar e excluir registros. Esses cadastros podem possuir relacionamentos com outras entidades do sistema. As atividades para essa categoria envolvem tarefas de execução dos testes baseados em casos de teste criados anteriormente, a documentação dessa execução e registro de incidentes da funcionalidade testada.
Criação de casos de testes de cadastros simples | 4 | 2 | 1 | Criação de casos de testes de componentes simples, explicados abaixo.
Teste de componentes simples | 4 | 3 | 1 | (Forma genérica de categoria, pois não há informações suficientes ainda)Testar mecanismos criados para geração do resultado da distribuição de disciplinas. As atividades para essa categoria envolvem tarefas de execução dos testes baseados em casos de teste criados anteriormente, a documentação dessa execução e registro de incidentes da funcionalidade testada.
Criação de casos de testes de componentes complexos | 4 | 2 | 1 | Criação de casos de testes de componentes complexos, explicados abaixo.
Teste de componentes complexos | 8 | 3 | 3 | (Forma genérica de categoria, pois não há informações suficientes ainda)Testar mecanismos criados para geração do resultado da distribuição de disciplinas.As atividades para essa categoria envolvem tarefas de execução dos testes baseados em casos de teste criados anteriormente, a documentação dessa execução e registro de incidentes da funcionalidade testada.
Teste de interface de usuário | 16 | 8 | 4 | Verificar se os componentes visuais dispostos na tela apresentam o comportamento esperado, sem desformatações e erros. As atividades para essa categoria envolvem tarefas de geração de casos de testes, execução dos testes e sua respectiva documentação e registro de incidentes da funcionalidade testada.
Preparar relatório de incidentes | 4 | 2 | 1 | Reunir dados para geração do relatório de incidentes.
Preparar relatório de logs de resultados | 4 | 2 | 1 | Reunir dados para geração do relatório de log de resultados.
Preparar plano de teste da iteração | 4 | 2 | 1 | Reunir dados para geração do plano de testes da iteração, definindo quais funcionalidades ou requisitos serão testados na iteração.
Estimar e alocar atividades da iteração | 2 | 1 | 0.5 | Definir as atividades da equipe, fazer estimativas das atividades e alocar para os membros da equipe.
Estudo de teoria de teste | 4 | 2 | 1 | Qualquer atividade de treinamento necessária para o nivelamento de conhecimento da equipe.
Criação de templates de teste | 6 | 2 | 1.5 | Criação dos modelos a serem usados para documentação de teste, como os casos de teste e os relatórios de incidentes e logs de resultados

## Orientacoes
Fatores | Descrição
0.5 | Membro da equipe possui facilidade em executar a atividade, há modelos que podem ser reaproveitados, ou a atividade se trata de manutenção/alteração de documentos gerados.
1 | Membro da equipe possui conhecimento dentro do esperado e realiza as atividades de acordo com a média.
1.5 | Membro da equipe possui baixo conhecimento na atividade necessária e/ou já mostrou dificuldade em executá-la.
Orientações
Para estimativa usar a seguinte fórmula:
(pontos do pior caso) * (fator) * (quantidade de horas por ponto)