## Método de Estimativa
Categoria | Descrição | Pontos | Pior caso | Melhor caso
Criação do template e estruturação do projeto | Criação do template bootstrap a ser utilizado no projeto bem como a organização e estrutura do repositório | 6.5 | 10 | 4
Estruturação e montagem de páginas | Criação e estruturação das páginas relativas aos protótipos com o emprego do template bootstrap definido para o projeto | 8.5 | 15 | 2.5
Definição conjunta com o back-end acerca do modelo de dados | Definição acerca do modelo de dados do projeto, estas atividades serão desempenhadas em conjunto com a equipe de back-end a fim de definir os modelos de transações de dados | 12 | 15 | 7.5
Validação de entradas e processamento de requisições | Validação de entradas e processamento de requisições com o emprego do AngularJS | 10.5 | 14.5 | 3
Para o modelo de estimativas em questão deve-se considerar:
1 Ponto = 30min de trabalho de um único colaborador
Página de nível médio = Provê minimamente funcionalidades de CRUD, validação de dados client-side, bem como se comunica com um servidor back-end. Idealmente deve ser desenvolvida por apenas um membro do projeto
Os pontos atribuídos para as atividades da categoria de "estruturação e montagem de páginas" referem-se a apenas uma página de nível médio
Os pontos atribuídos para as atividades da categoria de "validação de entradas e processamento de requisições" referem-se a apenas uma página de nível médio
Pior caso = Pode ser evidenciado pela inobservância técnica de algum responsável por uma tarefa, planejamento e estimativa errôneos ou pela ocorrência de algum imprevisto no projeto ou na equipe (ex: falta de artefatos que servem de entrada para alguma fase do desenvolvimento). Representa um aumento de cerca de 40% em complexidade e custo de desenvolvimento se comparado à situação média estimada
Melhor caso = É observado pela não ocorrência de imprevistos no projeto ou na equipe, capacidade técnica elevada do colaborador no desempenho de suas atividades ou mesmo a ocorrência de uma estimativa errônea para aquela determinada tarefa. Representa uma diminuição de cerca de 50% em complexidade e custo de desenvolvimento se comparado à situação média estimada