## Instruções
Instruções de preenchimento do checklist
Cada pergunta deverá ser respondida com:
Sim | Atente totalmente
Não | Não atende
NA | Não se Aplica
Em todos os casos em que o resultado à pergunta for diferente de sim, deverá ser preenchida uma observação.
Escalonamento em caso de não conformidade do processo
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pela equipe | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
Escalonamento em caso de não conformidade de produto
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pela equipe | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
Se o responsável pela não conformidade estiver no nível mais alto do escalonamento, o QA irá cobrar o tratamento da solicitação.
Se a não conformidade for tratada, porém de forma não efetiva, o QA irá retornar a não conformidade para o responsável por até mais dois ciclos, não havendo tratamento, o escalonamento deverá ser realizado.

## GPR
Nº | Pergunta | Resultado | Observação | Evidência
1 | O escopo de trabalho foi definido?
2 | Foram definidos o modelo e fases do ciclo de vida do projeto?
3 | Foram estabelecidos o orçamento e cronograma do projeto incluindo a definição de marcos?
4 | Os recursos humanos foram avaliados e alocados para cada função de acordo com os perfis?
5 | A viabilidade para o atingimento das metas do projeto considerando as restrições e recursos foi avaliada?
6 | Foi definido um plano de riscos?
7 | Foram identificados os produtos que deverão ser entregues ao término de cada fase do projeto?
8 | As atividades geradas estão de acordo com o escopo do projeto?
9 | Foi utilizado o metodo de estimativa para estimar as atividades?
11 | Os papeis referentes a este projeto foram identificados no plano e estão listados em alguma tarefa do cronograma?
12 | O plano do projeto foi apresentado aos interessados e o comprometimento para com este foi obtido?
13 | Os marcos foram planejados e realizados conforme o planejamento?
14 | O orçamento e o cronograma do projeto foram mantidos?
15 | A viabilidade do projeto é avaliada novamente quando há mudanças no escopo?
16 | Os riscos do projeto foram monitorados?
17 | Quando um risco é concretizado as partes interessadas no projeto são comunicadas?
18 | As tarefas assumidas foram concluídas ou caso não, foram justificadas?
19 | As atividades definidas para o projeto, mas que foram invalidadas durante a execução do mesmo foram justificadas ao gerente de projetos?
20 | As atividades realizadas tiveram suas horas registradas?
21 | As atividades com mais de um dia de atraso na finalização foram justificadas?
22 | As comunicações previstas na matriz de comunicação foram realizadas?
23 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso?
24 | A politica estabelecida para este processo foi seguida?
25 | A execução do processo de gerencia de projetos foi planejada?
26 | A execução do processo de gerencia de projetos foi monitorada?
27 | Ajustes foram realizados para tratar desvios no processo de Gerência de Projetos?
28 | As responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todos os interessados?
29 | Toda a equipe se comprometeu e aprovou o plano de projeto?

## MED
Nº | Pergunta | Resultado | Observação | Evidência
1 | Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, foi identificado e definido?
3 | Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, foi documentado e revisado?
4 | O plano de medição, juntamente com os indicadores foi revisado quando pertinente?
5 | Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas foram especificados?
6 | Os procedimentos para a análise das medidas foram especificados?
7 | Os dados requeridos foram coletados e analisados?
8 | Os dados e os resultados das análises foram armazenados?
9 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso?
10 | Os dados e os resultados das análises são comunicados aos interessados e são utilizados para apoiar decisões?
11 | A politica estabelecida para este processo foi seguida?
12 | A execução do processo de Medição foi planejada?
13 | A execução do processo de Medição foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios?

## GCO
Nº | Pergunta | Resultado | Observação | Evidência
1 | Um Sistema de Gerência de Configuração foi estabelecido e mantido?
2 | Um plano de Gerência de Configuração foi definido?
3 | Os itens de configuração foram identificados com base em critérios estabelecidos?
4 | Os itens de configuração sujeitos a um controle formal foram colocados sob baseline?
5 | A situação dos itens de configuração e das baselines foi registrada ao longo do tempo e disponibilizada?
6 | Modificações em itens de configuração foram controladas?
7 | O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines foram controlados?
8 | Auditorias de configuração foram realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes?
9 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso?
10 | A politica estabelecida para este processo foi seguida?
11 | A execução do processo de Gerência de Configuração foi planejada?
12 | A execução do processo de Gerência de Configuração foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios?
Toda a equipe se comprometeu e aprovou o plano de projeto?
Os papeis referentes a este projeto foram identificados no plano e estão listados em alguma tarefa do cronograma?