## Instruções
Instruções de preenchimento do checklist
Cada pergunta deverá ser respondida com:
Sim | Atente totalmente
Não | Não atende
NA | Não se Aplica
Em todos os casos em que o resultado à pergunta for diferente de sim, deverá ser preenchida uma observação.
Escalonamento em caso de não conformidade do processo
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pela equipe | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
Escalonamento em caso de não conformidade de produto
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pela equipe | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
Se o responsável pela não conformidade estiver no nível mais alto do escalonamento, o QA irá cobrar o tratamento da solicitação.
Se a não conformidade for tratada, porém de forma não efetiva, o QA irá retornar a não conformidade para o responsável por até mais dois ciclos, não havendo tratamento, o escalonamento deverá ser realizado.

## DESENVOLVIMENTO
Nº | Pergunta | Resultado | Observação | Evidência
1 | As tarefas assumidas foram concluídas ou caso não, foram justificadas ao gerente de projetos?
2 | As atividades realizadas tiveram suas horas registradas?
3 | A concretização de riscos foi comunicada ao Gerente de Projeto?
4 | Foi utilizado o metodo de estimativa para estimar as atividades?
5 | Os recursos humanos foram avaliados e alocados para cada função de acordo com os perfis?
6 | As atividades geradas estão de acordo com o escopo do projeto?
7 | As atividades de desenvolvimento foram priorizadas para suas alocações no projeto?
8 | As atividades definidas para o projeto, mas que foram invalidadas durante a execução do mesmo foram justificadas ao gerente de projetos?
9 | As atividades com mais de um dia de atraso na finalização foram justificadas?
10 | Os documentos e informações gerados pelas atividades de desenvolvimento foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso?
11 | As politícas destinadas a equipe de desenvolvimento foram seguidas?
12 | Ajustes foram realizados para tratar desvios durante a execução das atividades?
13 | Toda a equipe se comprometeu e aprovou o plano de projeto?
14 | Os papeis referentes a este projeto foram identificados no plano e estão listados em alguma tarefa do cronograma?