## Instruções
Instruções de preenchimento do checklist
Cada pergunta deverá ser respondida com:
Sim | Atente totalmente
Não | Não atende
NA | Não se Aplica
Em todos os casos em que o resultado à pergunta for diferente de sim, deverá ser preenchida uma observação.
Escalonamento em caso de não conformidade do processo
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pela equipe | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
Escalonamento em caso de não conformidade de produto
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pela equipe | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
Se o responsável pela não conformidade estiver no nível mais alto do escalonamento, o QA irá cobrar o tratamento da solicitação.
Se a não conformidade for tratada, porém de forma não efetiva, o QA irá retornar a não conformidade para o responsável por até mais dois ciclos, não havendo tratamento, o escalonamento deverá ser realizado.

## DESENVOLVIMENTO
Nº | Pergunta | Resultado | Observação | Evidência
1 | As tarefas assumidas foram concluídas ou caso não, foram justificadas ao gerente de projetos? | NÃO | Falta um relatório de acompanhamento semanal justificando a não realização da tarefa #2419.
2 | As atividades realizadas tiveram suas horas registradas? | NÃO | Nem todas as atividades assinaladas como realizadas tiveram suas horas registradas.
3 | A concretização de riscos foi comunicada ao Gerente de Projeto? | SIM |  | https://github.com/weslleyma/sdd-ufg/blob/master/Doc-DD-UFG/Ger%C3%AAncia/plano_de_riscos_2.0.0_SDD-UFG.docx
4 | Foi utilizado o método de estimativa para estimar as atividades? | SIM |  | https://github.com/weslleyma/sdd-ufg/tree/master/Doc-DD-UFG/M%C3%A9todo%20de%20Estimativas
5 | Os recursos humanos foram avaliados e alocados para cada função de acordo com os perfis? | SIM |  | https://github.com/weslleyma/sdd-ufg/tree/master/Doc-DD-UFG/Compet%C3%AAncias/Curriculum
6 | As atividades geradas estão de acordo com o escopo do projeto? | SIM |  | https://github.com/weslleyma/sdd-ufg/blob/master/Doc-DD-UFG/Ger%C3%AAncia/plano_projeto_2.1.0_SDD-UFG.docx
7 | As atividades de desenvolvimento foram priorizadas para suas alocações no projeto? | NÃO | Não foram encontradas evidências de que as atividades foram priorizadas para sua alocação.
8 | As atividades definidas para o projeto, mas que foram invalidadas durante a execução do mesmo foram justificadas ao gerente de projetos? | NA
9 | As atividades com mais de um dia de atraso na finalização foram justificadas? | NA
10 | Os documentos e informações gerados pelas atividades de desenvolvimento foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | SIM |  | https://github.com/weslleyma/sdd-ufg/tree/master/Code-DD-UFG
11 | As políticas destinadas a equipe de desenvolvimento foram seguidas? | NÃO | Não foram encontradas evidências de que as políticas destinadas a equipe de desenvolvimento foram seguidas.
12 | Ajustes foram realizados para tratar desvios durante a execução das atividades? | SIM
13 | Toda a equipe se comprometeu e aprovou o plano de projeto? | NÃO | Não há evidências de que os membros da equipe se comprometeram com o plano de projeto.
14 | Os papeis referentes a este projeto foram identificados no plano e estão listados em alguma tarefa do cronograma? | NÃO | Não há evidências de que os papeis referentes a este projeto foram identificados no plano e estão listados em alguma tarefa do cronograma.