## Instruções
Instruções de preenchimento do checklist
Cada pergunta deverá ser respondida com:
Sim | Atente totalmente
Não | Não atende
NA | Não se Aplica
Em todos os casos em que o resultado à pergunta for diferente de sim, deverá ser preenchida uma observação.
Escalonamento em caso de não conformidade do processo
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pela equipe | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
Escalonamento em caso de não conformidade de produto
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pela equipe | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
Se o responsável pela não conformidade estiver no nível mais alto do escalonamento, o QA irá cobrar o tratamento da solicitação.
Se a não conformidade for tratada, porém de forma não efetiva, o QA irá retornar a não conformidade para o responsável por até mais dois ciclos, não havendo tratamento, o escalonamento deverá ser realizado.

## GPR
Nº | Pergunta | Resultado | Observação | Evidência
1 | O escopo de trabalho foi definido? | NA
2 | Foram definidos o modelo e fases do ciclo de vida do projeto? | SIM |  | Exibir
3 | Foram estabelecidos o orçamento e cronograma do projeto incluindo a definição de marcos? | SIM |  | Exibir
4 | Os recursos humanos foram avaliados e alocados para cada função de acordo com os perfis? | SIM |  | Exibir
5 | A viabilidade para o atingimento das metas do projeto considerando as restrições e recursos foi avaliada? | SIM |  | Exibir
6 | Foi definido um plano de riscos? | SIM |  | Exibir
7 | Foram identificados os produtos que deverão ser entregues ao término de cada fase do projeto? | SIM |  | Exibir
8 | As atividades geradas estão de acordo com o escopo do projeto? | SIM |  | Exibir
9 | Foi utilizado o método de estimativa para estimar as atividades? | SIM |  | Exibir
11 | Os papeis referentes a este projeto foram identificados no plano e estão listados em alguma tarefa do cronograma? | SIM |  | Exibir
12 | O plano do projeto foi apresentado aos interessados e o comprometimento para com este foi obtido? | SIM |  | Exibir
13 | Os marcos foram planejados e realizados conforme o planejamento? | NA
14 | O orçamento e o cronograma do projeto foram mantidos? | NA
15 | A viabilidade do projeto é avaliada novamente quando há mudanças no escopo? | SIM |  | Exibir
16 | Os riscos do projeto foram monitorados? | SIM |  | Exibir
17 | Quando um risco é concretizado as partes interessadas no projeto são comunicadas? | SIM |  | Exibir
18 | As tarefas assumidas foram concluídas ou caso não, foram justificadas? | SIM |  | Exibir
19 | As atividades definidas para o projeto, mas que foram invalidadas durante a execução do mesmo foram justificadas ao gerente de projetos? | SIM |  | Exibir
20 | As atividades realizadas tiveram suas horas registradas? | SIM |  | Exibir
21 | As atividades com mais de um dia de atraso na finalização foram justificadas? | SIM |  | Exibir
22 | As comunicações previstas na matriz de comunicação foram realizadas? | SIM |  | Exibir
23 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | NA |  | Exibir
24 | A politica estabelecida para este processo foi seguida? | SIM |  | Exibir
25 | A execução do processo de gerencia de projetos foi planejada? | SIM |  | Exibir
26 | A execução do processo de gerencia de projetos foi monitorada? | SIM |  | Exibir
27 | Ajustes foram realizados para tratar desvios no processo de Gerência de Projetos? | SIM |  | Exibir
28 | As responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todos os interessados? | SIM |  | Exibir
29 | Toda a equipe se comprometeu e aprovou o plano de projeto? | SIM

## MED
Nº | Pergunta | Resultado | Observação | Evidência
1 | Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, foi identificado e definido? | SIM |  | Exibir
3 | Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, foi documentado e revisado? | SIM |  | Exibir
4 | O plano de medição, juntamente com os indicadores foi revisado quando pertinente? | SIM |  | Exibir
5 | Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas foram especificados? | SIM |  | Exibir
6 | Os procedimentos para a análise das medidas foram especificados? | SIM |  | Exibir
7 | Os dados requeridos foram coletados e analisados? | SIM |  | Exibir
8 | Os dados e os resultados das análises foram armazenados? | SIM |  | Exibir
9 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | SIM |  | Exibir
10 | Os dados e os resultados das análises são comunicados aos interessados e são utilizados para apoiar decisões? | SIM |  | Exibir
11 | A politica estabelecida para este processo foi seguida? | SIM |  | Exibir
12 | A execução do processo de Medição foi planejada? | SIM |  | Exibir
13 | A execução do processo de Medição foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios? | SIM |  | Exibir

## GCO
Nº | Pergunta | Resultado | Observação | Evidência
1 | Um Sistema de Gerência de Configuração foi estabelecido e mantido? | SIM |  | Exibir
2 | Um plano de Gerência de Configuração foi definido? | SIM |  | Exibir
3 | Os itens de configuração foram identificados com base em critérios estabelecidos? | SIM
4 | Os itens de configuração sujeitos a um controle formal foram colocados sob baseline? | NA | Ainda não foi gerada nenhuma baseline.
5 | A situação dos itens de configuração e das baselines foi registrada ao longo do tempo e disponibilizada? | NA | Ainda não foi gerada nenhuma baseline.
6 | Modificações em itens de configuração foram controladas? | SIM |  | Exibir
7 | O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines foram controlados? | SIM |  | Exibir
8 | Auditorias de configuração foram realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes? | NA | Ainda não foi gerada nenhuma baseline.
9 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | SIM |  | Exibir
10 | A politica estabelecida para este processo foi seguida? | SIM
11 | A execução do processo de Gerência de Configuração foi planejada? | SIM |  | Exibir
12 | A execução do processo de Gerência de Configuração foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios? | SIM |  | Exibir
13 | Toda a equipe se comprometeu e aprovou o plano de projeto? | SIM |  | Exibir
14 | Os papeis referentes a este projeto foram identificados no plano e estão listados em alguma tarefa do cronograma? | SIM |  | Exibir