## Instruções
Instruções de preenchimento do checklist
Cada pergunta deverá ser respondida com:
Sim | Atente totalmente
Não | Não atende
NA | Não se Aplica
Em todos os casos em que o resultado à pergunta for diferente de sim, deverá ser preenchida uma observação.
Escalonamento em caso de não conformidade do processo
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pela equipe | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
Escalonamento em caso de não conformidade de produto
Nível | Responsabilidade | Prazo de retorno
1º Nível | Gerente responsável pela equipe | 1Dia
2º Nível | Gerente de Projetos | 1Dia
Se o responsável pela não conformidade estiver no nível mais alto do escalonamento, o QA irá cobrar o tratamento da solicitação.
Se a não conformidade for tratada, porém de forma não efetiva, o QA irá retornar a não conformidade para o responsável por até mais dois ciclos, não havendo tratamento, o escalonamento deverá ser realizado.

## DESENVOLVIMENTO
Nº | Pergunta | Resultado | Observação | Evidência
1 | As tarefas assumidas foram concluídas ou caso não, foram justificadas ao gerente de projetos? | SIM |  | https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?report=1813&renderer=2671
2 | As atividades realizadas tiveram suas horas registradas? | NÃO | A atividade #2280 não teve suas horas registradas | https://tuleap-campus.org/plugins/agiledashboard/?group_id=543&planning_id=309&action=show&aid=2138&pane=cardwall
3 | A concretização de riscos foi comunicada ao Gerente de Projeto? | SIM |  | https://github.com/weslleyma/sdd-ufg/blob/master/Doc-DD-UFG/Ger%C3%AAncia/plano_de_riscos_1.0.0_SDD-UFG.docx
4 | Foi utilizado o metodo de estimativa para estimar as atividades? | SIM |  | https://tuleap-campus.org/plugins/agiledashboard/?group_id=543&planning_id=309&action=show&aid=2138&pane=cardwall
5 | Os recursos humanos foram avaliados e alocados para cada função de acordo com os perfis? | NÃO | Não foram encontradas, no github, evidências de que os recursos humanos foram deviamente avaliados antes de sua alocação. (os currículos dos membros das equipes não foram encontrados)
6 | As atividades geradas estão de acordo com o escopo do projeto? | SIM |  | https://tuleap-campus.org/plugins/agiledashboard/?group_id=543&planning_id=309&action=show&aid=2138&pane=cardwall
7 | As atividades de desenvolvimento foram priorizadas para suas alocações no projeto? | NÃO | Não foram encontradas evidências de que as atividades foram priorizadas para sua alocação.
8 | As atividades definidas para o projeto, mas que foram invalidadas durante a execução do mesmo foram justificadas ao gerente de projetos? | SIM |  | https://tuleap-campus.org/plugins/tracker/?report=1813&renderer=2671
9 | As atividades com mais de um dia de atraso na finalização foram justificadas? | NA
10 | Os documentos e informações gerados pelas atividades de desenvolvimento foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | SIM |  | https://github.com/weslleyma/sdd-ufg
11 | As politícas destinadas a equipe de desenvolvimento foram seguidas? | NA
12 | Ajustes foram realizados para tratar desvios durante a execução das atividades? | SIM |  | https://github.com/weslleyma/sdd-ufg/blob/master/Doc-DD-UFG/Ger%C3%AAncia/Relatorios/relatorio_de_acompanhamento_1.0_SDD.docx.docx
13 | Toda a equipe se comprometeu e aprovou o plano de projeto? | NA
14 | Os papeis referentes a este projeto foram identificados no plano e estão listados em alguma tarefa do cronograma? | NA