## Página1
Nº | Pergunta | Resultado | Evidência | Evidencia 2 | Observação
1 | Um Sistema de Gerência de Configuração foi estabelecido e mantido? | Sim | Plano de Configuração | Repositório
2 | Um plano de Gerência de Configuração foi definido? | Sim | Plano de Configuração
3 | Os itens de configuração foram identificados com base em critérios estabelecidos? | Sim | Plano de Configuração
4 | Os itens de configuração sujeitos a um controle formal foram colocados sob baseline? | NA |  |  | O Plano de Projeto não está no repositório para verificação de planejamento de baselines. Não foram criadas baselines.
5 | A situação dos itens de configuração e das baselines foi registrada ao longo do tempo e disponibilizada? | Sim | Repositório
6 | Modificações em itens de configuração foram controladas? | Sim | Commits
7 | O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines foram controlados? | Sim | Commits
8 | Auditorias de configuração foram realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes? | NA |  |  | Ainda não foram feitas auditorias, pois ainda não existem baselines.
9 | Os documentos e informações gerados pelas atividades do processo foram devidamente armazenados, garantindo sua proteção e controle de acesso? | NA |  |  | Não existem documentos do processo GCO no repositório além do Plano de Configuração. O Plano de Projeto não está disponível no repositório para verificação dos artefatos que devem ser entregues pela GCO e o Plano de Configuração não contempla essa informação.
10 | A politica estabelecida para este processo foi seguida? | Sim | Repositório | Políticas
11 | A execução do processo de Gerência de Configuração foi planejada? | Sim | Plano de Configuração
12 | A execução do processo de Gerência de Configuração foi monitorada e ajustes foram realizados para tratar desvios? | NA |  |  | O Plano de Projeto não está disponível no Repositório. O Plano de Configuração não foi aprovado.
13 | Toda a equipe se comprometeu e aprovou o plano de projeto? Os papeis referentes a este projeto foram identificados no plano e estão listados em alguma tarefa do cronograma? | Não |  |  | O Plano de Configuração não foi aprovado.